## 户用电站维护
甘肃民生项目2024年户用系统维护计划
序号 | 县 | 发放户数（户） | 计划维护户数（户） | 计划维护乡镇 | 计划维护户数（套） | 计划维护时间 | 责任人 | 劳务工 （人） | 工时（天） | 运输车辆
1 | 玛曲县 | 5974 | 250 | 欧拉镇 | 60 | 7月 | 谢律 | 2 | 5 | B车6.21-7.5
|  |  |  | 采日玛乡 | 60 | 7月 | 谢律 | 2 | 8 | B车7.6-7.21
|  |  |  | 曼日玛镇 | 60 | 7月 | 谢律 | 2 | 8 | B车7.22-8.5
|  |  |  | 尼玛镇/河曲马场 | 70 | 8月 | 谢律 | 2 | 4 | B车8.6-8.20
2 | 碌曲县 | 4983 | 210 | 尕海镇 | 60 | 6月 | 陈文志 | 2 | 5 | A车6.1-6.15
|  |  |  | 郎木寺镇 | 40 | 6月 | 陈文志 | 2 | 4
|  |  |  | 玛艾镇/西仓镇/拉仁关乡 | 110 | 5月 | 陈文志 | 2 | 10 | A车5.20-5.31
3 | 夏河县 | 2763 | 100 | 牙利吉乡 | 20 | 5月 | 尚平安 | 2 | 3 | B车5.20-5.31
|  |  |  | 吉仓乡 | 20 | 5月 | 尚平安 | 2 | 3
|  |  |  | 桑科镇 | 30 | 5月 | 尚平安 | 2 | 5
|  |  |  | 甘加镇/曲奥乡 | 30 | 5月 | 尚平安 | 2 | 8
4 | 肃南县 | 876 | 80 | 马蹄乡 | 10 | 8月 | 魏生年 | 2 | 4 | A车8.11--8.30
|  |  |  | 康乐镇 | 20 | 8月 | 魏生年 | 2 | 6
|  |  |  | 皇城镇 | 20 | 8月 | 魏生年 | 2 | 6
|  |  |  | 大河乡 | 20 | 8月 | 魏生年 | 2 | 4
|  |  |  | 祁丰乡 | 10 | 8月 | 魏生年 | 2 | 2
| 山丹县 | 86 | 30 | 4个马场 | 30 | 9月 | 魏生年 | 2 | 8 | B车8.21-9.10
5 | 陇南7县 | 1392 | 60 | 2个乡镇 | 60 | 6月 | 尚平安 | 2 | 16 | B车6.1-6.20
6 | 肃北县 | 724 | 80 | 3个乡镇 | 80 | 7月 | 魏生年 | 2 | 14 | A车7.16-8.10
7 | 庄浪县 | 376 | 80 | 4个乡镇 | 80 | 6月 | 尚平安 | 2 | 8 | A车6.16-6.30
8 | 崆峒区 | 426 | 60 | 3个乡镇 | 60 | 7月 | 尚平安 | 2 | 6 | A车7.1-7.15
总计 |  |  | 950 |  | 950 |  |  | 42 | 137 | 4.2米高栏货车2辆，运输需求时间自5月20日-9月30日（130天），预计费用21万
|  | 17600 |  |  | 950
备注：产品套包含一体机1台+蓄电池2块+PV线。上半年实施需340套，下半年610套。
5754

## 集中电站维护
甘肃民生项目集中式电站2024年维护计划
序 号 | 站点位置 |  |  |  | 站点名称 | 站点容量 (kW) | 运行状态 | 维护内容 | 建站时间 | 维护需求情况及说明 | 蓄电池 |  | 人工费用 | [6 empty] | 物 |  |  | 责任人 | 计划实施时间 |  | 备注
| 州 | 县 | 乡 | 村 | [13 empty] | 施工车辆 | 工作量（天） | 水泥（吨） | 粗砂（方） | 石子（方）
[11 empty] | 规格 | 数量 | 工种 | 单价 | 人数 | 天数 | 费用
1 | 甘南州 | 玛曲县 | 曼日玛镇 | 乔科村 | 乔科村 | 70 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 乔科村电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，白天有光照有电，晚上无电，需更换电池，镇长要求更换蓄电池 | 2V1000AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 17 | 20400 | 铲车 | 1 | / | / | / | 陈文志 | 7月 |  | 当地政府要求该电站和采日玛搬迁电站合并，采日玛搬迁到这里，搬迁地点已确认，因采日玛站点涉及生态红线，需要搬迁，当地因无电，村民不同意搬迁，当地政府在协调，以8月为最终时间，如采日玛仍无法搬迁，该站点自行完成电池更换。
2 |  |  | 采日玛镇 | 下乃玛村 | 下乃玛村 | 30 | 正常 | 搬迁重建 | 2013年 | 涉及到生态红线，按国土要求搬离 | / | / | 小工 | 200 | 6 | 14 | 16800 | 铲车 | 1 | / | / | / | 陈文志 | 6月 |  | 当地政府要求先拆除，搬迁地点尚未确认，政府需确定1）搬迁到其他地点2）正式退出；5月份进行拆除并明确政府意见。
3 |  |  | 河曲马场 | 河曲马场 | 河曲马场 | 80 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，马场要求更换电池 | 2V1000AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 7 | 8400 | 铲车 | 1 | / | / | / | 陈文志 | 6月 |  | 政府要求更换，23年11月马场给我司便函，要求更换蓄电池，但可沟通下半年实施
4 |  |  | 阿万仓镇 | 道尔加3组 | 道尔加3组 | 20 | 正常 | 基础恢复 | 2013年 | 容量扩建后基础未完成 | / | / | 小工 | 200 | 6 | 6 | 1200 | / | / | 2 | 3 | 6 | 魏生年 | 5月 |  | 不涉及设备采购
5 |  |  |  | 贡乃村 | 贡乃村 | 20 | 正常 | 基础恢复 | 2013年 | 容量扩建后基础未完成 | / | / | 小工 | 200 | 6 | 6 | 1200 | / | / | 2 | 3 | 6 | 魏生年 | 5月 |  | 不涉及设备采购
6 |  |  | 欧拉镇 | 曲河 | 曲河2组 | 20 | 正常 | 基础恢复 | 2013年 | 容量扩建后基础未完成 | / | / | 小工 | 200 | 6 | 6 | 1200 | / | / | 2 | 3 | 6 | 魏生年 | 4月 | 正在实施 | 不涉及设备采购
7 |  |  |  | 哇河 | 哇河1组 | 20 | 正常 | 基础恢复 | 2013年 | 容量扩建后基础未完成 | / | / | 小工 | 200 | 6 | 6 | 1200 | / | / | 2 | 3 | 6 | 魏生年 | 4月 | 正在实施 | 不涉及设备采购
8 |  | 碌曲县 | 郎木寺镇 | 尕尔娘村 | 尕尔娘村 | 70 | 正常 | 搬迁重建 | 2013年 | 涉及到生态红线，按国土要求搬离 | 2V1000AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 20 | 24000 | 铲车 | 1 | / | / | / | 魏生年 | 6月 |  | 该站点2023年已完成拆除，因冬季无法施工，同当地政府协商，6月份完成重建及更换电池。
9 |  | 迭部县 | 腊子口林场 | 腊子口林场 | 腊子口林场 | 40 | 一次重建90% | 搬迁重建 | 2013年 | 按腊子口林场要求进行二次搬迁重建并更换电池 | 2V1000AH | 220 | 小工 | 200 | 6 | 18 | 21120 | 铲车 | 2 | / | / | / | 谢律 | 5月 | 正在实施 | 该站点2023年已完成搬迁，因土地问题当地政府要求二次搬迁，二次搬迁地点已选好，计划5月份完成重建及更换电池。合同已签订，款项已支付。
10 | 平凉市 | 崆峒区 | 大秦乡 | 东阳村 | 东阳村 | 70 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，白天有光照有电，晚上无电，村书记要求更换电池 | 2V1000AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 7 | 8400 | 铲车 | 1 | / | / | / | 陈文志 | 5月 |  | 平凉市2023年已发文要求更换，东阳村大电薄弱，维护要求迫切，根据蓄电池供货时间预计5月实施
11 |  |  | 峡门乡 | 桂井村 | 桂井村 | 120 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，村委要求更换电池；外线老化严重，存在安全隐患 | 2V1500AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 10 | 12000 | 铲车 | 1 | / | / | / | 谢律 | 6月 |  | 平凉市2023年已发文要求更换，桂井村大电薄弱，维护要求迫切，根据蓄电池供货时间预计6月实施
12 |  |  | 西阳乡 | 西阳村 | 西阳村 | 120 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，村委要求更换电池；外线老化严重，存在安全隐患 | 2V1500AH | 348 | 小工 | 200 | 6 | 7 | 8400 | 铲车 | 1 | / | / | / | 谢律 | 6月 |  | 平凉市2023年已发文要求更换，西阳村大电薄弱，维护要求迫切，根据蓄电池供货时间预计6月实施
13 |  | 华亭市 | 上关镇 | 西庄村 | 西庄村内 | 50 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，村委要求更换电池 | 2V1000AH | 220 | 小工 | 200 | 6 | 5 | 6000 | 铲车 | 1 | / | / | / | 谢律 | 7月 |  | 平凉市2023年已发文要求更换，西庄村大电薄弱，维护要求迫切，根据蓄电池供货时间预计7月实施
14 | 酒泉市 | 敦煌市 | 雅丹地质公园 | 孔雀服务区 | 孔雀服务区 | 200 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 该电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，带负荷跳闸 | 2V1200AH | 348 | 小工 | 280 | 6 | 7 | 11760 | 铲车 | 1 | / | / | / | 尚平安 | 6月 |  | 政府已发文，该站点在旅游点，是主供电源，要求尽快更换完成，计划5月份实施
15 |  |  | 雅丹地质公园 | 游客服务中心 | 游客服务中心 | 600 | 正常 | 蓄电池更换 | 2013年 | 该电站目前已运行9年多，中途未更换蓄电池，蓄电池亏电严重，带负荷跳闸 | 2V1200AH | 696 | 小工 | 280 | 6 | 15 | 25200 | 铲车 | 1 | / | / | / | 尚平安 | 10月 |  | 政府已发文，该站点在旅游点，有自建其他电站备用，4-10月为旅游旺季，计划10月份实施
合计 | [5 empty] | 1570 | [5 empty] | 3572 |  |  | 90 | 151 | 167280 |  | 12 | 8 | 12 | 24
注：标绿项目点是正在实施项目
13590